## PANEL
DASHBOARD EJECUTIVO – CONTROL PROPUESTA MOP
Última actualización: 22-05-yyyy ¦ Control dinámico con dropdowns por Estado, Prioridad y Responsable
TOTAL ÍTEMS |  | % AVANCE |  | PENDIENTES |  | NO CUMPLE |  | CRÍTICOS EN RIESGO |  | DECISIÓN EJECUTIVA
155 |  | 20.65% |  | 119 |  | 4 |  | 61 |  | NO GO / ACCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO POR MÓDULO
MÓDULO | HOJA | ÍTEMS | ✓ CUMPLE | ⚠ PEND. | ✗ NO CUMPLE | N/A | % AVANCE | CRÍT. RIESGO | ENFOQUE | ACCIÓN SUGERIDA
1. Revisión de Bases | BASES | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 19 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
2. Equipo / CV | PERSONAL | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 14 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
3. Metodología | METODOLOGIA | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 45% | 1 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
4. Oferta Económica | ECONOMICA | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 75% | 2 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
5. Control Documental | DOCUMENTAL | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 34.78% | 6 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
6. Gestión de Calidad | CALIDAD | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 6 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
7. Cierre y Entrega | CIERRE | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 13 | Resolver críticos | Escalar a Jefe Propuesta
TOTAL GENERAL |  | 155 | 32 | 119 | 4 | 0 | 20.65% | 61 | RIESGO CRÍTICO | Reunión de cierre + plan correctivo
DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE ESTADOS |  |  | CRÍTICOS EN RIESGO POR MÓDULO | [7 empty] | Módulo | Críticos
Estado | Cantidad | % | Módulo |  |  | Críticos |  |  |  |  | 1. Revisión de Bases | 19
✓ CUMPLE | 32 | 20.65% | 1. Revisión de Bases |  |  | 19 |  |  |  |  | 2. Equipo / CV | 14
⚠ PENDIENTE | 119 | 76.77% | 2. Equipo / CV |  |  | 14 |  |  |  |  | 3. Metodología | 1
✗ NO CUMPLE | 4 | 2.581% | 3. Metodología |  |  | 1 |  |  |  |  | 4. Oferta Económica | 2
N/A | 0 | 0% | 4. Oferta Económica |  |  | 2 |  |  |  |  | 5. Control Documental | 6
|  |  | 5. Control Documental |  |  | 6 |  |  |  |  | 6. Gestión de Calidad | 6
|  |  | 6. Gestión de Calidad |  |  | 6 |  |  |  |  | 7. Cierre y Entrega | 13
|  |  | 7. Cierre y Entrega |  |  | 13
LECTURA EJECUTIVA / PRÓXIMAS ACCIONES
1 | Si existen críticos en riesgo, la propuesta no debe pasar a cierre sin evidencia correctiva.
2 | Priorice módulos con mayor número de pendientes y no conformidades.
3 | Use Observación / Evidencia para dejar trazabilidad del documento revisado.
4 | Revisar el dashboard después de cada cambio de Estado.
5 | Antes de entregar, buscar que % avance sea ≥ 95% y críticos en riesgo = 0.

## BASES
BASES
0
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. LECTURA INICIAL Y ACLARACIONES
1 | Leer bases completas: administrativas, técnicas y especiales | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. básico
2 | Leer todos los anexos y formularios exigidos | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. básico
3 | Registrar fecha límite de consultas / aclaraciones | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Plazo crítico
4 | Registrar fecha y lugar de apertura técnica y económica | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Plazo crítico
5 | Leer todas las aclaraciones publicadas en el portal | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Modifica bases
6 | Confirmar asistencia a visita a terreno (si es obligatoria) | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. básico
7 | Identificar si hay planos, EETT o documentos de referencia adicionales | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. técnico
▶ B. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
8 | Verificar monto mínimo de facturación / experiencia previa exigidos | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
9 | Verificar inscripción vigente en Chileproveedores (sin observaciones) | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
10 | Comprobar si se exige garantía de seriedad: monto, plazo, tipo | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
11 | Verificar certificado de deuda tributaria / previsional al día | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. básico
12 | Revisar causales de fuera de bases expresamente listadas en bases | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
13 | Identificar declaraciones juradas específicas exigidas | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Admisibilidad
14 | Confirmar que la empresa puede postular (no está sancionada, inhabilitada) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Admisibilidad
▶ C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE
15 | Extraer tabla de criterios con ponderación exacta (% por categoría) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
16 | Calcular puntaje máximo posible por categoría (metodología, personal, precio) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Estrategia
17 | Identificar en qué criterios se puede maximizar puntaje diferenciador | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Estrategia
18 | Transcribir fórmula exacta de puntaje precio y calcular precio óptimo | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje precio
19 | Revisar si metodología tiene sub-criterios evaluados separadamente | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
20 | Revisar si experiencia del equipo tiene sub-puntajes por perfil | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
21 | Identificar si hay bonificaciones o puntos adicionales por compromisos | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
▶ D. ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO
22 | Identificar tipo de contrato (ITO, asesoría, ejecución, conservación vial) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Alcance
23 | Definir claramente el alcance de responsabilidades de la asesoría | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Alcance
24 | Verificar plazo contractual, plazos parciales e hitos de entrega | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Plazo
25 | Identificar normas específicas aplicables (AASHTO, INN, MOP, ISO, DS 132) | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Normativa
26 | Revisar si hay presupuesto referencial publicado y su desglose | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Estrategia económica
27 | Identificar partidas o actividades de alcance ambiguo → enviar aclaración | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo técnico

## PERSONAL
3
PERSONAL
0
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
| # | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. JEFE DE ASESORÍA / JEFE DE PROYECTO
| 1 | Verificar título profesional exigido (ej: Ing. Civil, Constructor Civil) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 2 | Verificar años de experiencia total y experiencia específica exigidos | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 3 | Confirmar que la experiencia acreditada es en proyectos del mismo tipo | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 4 | Revisar que contratos del CV coincidan en nombre, mandante y año | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
| 5 | Verificar que carta compromiso está firmada, con RUT y fecha vigente | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 6 | Comprobar que no está comprometido en otro contrato MOP activo incompatible | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. básico
| 7 | Calcular puntaje esperado para este perfil según tabla de bases | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 8 | Revisar si la experiencia declarada supera el mínimo para obtener puntaje extra | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Maximizar puntaje
▶ B. PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS
| 9 | Jefe de Topografía: título, experiencia y carta compromiso | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 10 | Profesional Residente: título, experiencia y carta compromiso | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 11 | Jefe de Laboratorio: título, certificaciones y experiencia | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 12 | Prevencionista: título, exp. en obras viales y disponibilidad horaria | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 13 | Encargado de Calidad: título y experiencia en sistemas de calidad | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 14 | Encargado Ambiental: título y experiencia en proyectos viales | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 15 | Revisar que profesionales opcionales incluidos también tienen carta compromiso | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
▶ C. REVISIÓN CRUZADA DE CV
| 16 | Comparar años de experiencia declarados vs fechas de contratos del CV | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
| 17 | Verificar que no hay solapamiento imposible de contratos simultáneos | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo
| 18 | Confirmar que los contratos declarados como ITO/Asesoría no sean de ejecución | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo
| 19 | Revisar que proyectos del CV son del mismo tipo al contratado (vial, etc.) | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 20 | Verificar que montos o km de proyectos cumplen umbrales mínimos si aplica | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
| 21 | Asegurarse que el CV tiene firma del profesional si las bases lo exigen | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Formal
| 22 | Conclusión por cada CV: Cumple / Cumple con riesgo / No cumple | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Control
▶ D. CONTROL DE CARTAS COMPROMISO
| 23 | Carta firmada, con nombre completo, RUT y fecha | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 24 | Vigencia de la carta dentro del plazo exigido por bases | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
| 25 | La carta nombra expresamente el contrato/licitación correcto | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
| 26 | Dedicación horaria declarada coincide con lo exigido | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
| 27 | No hay incompatibilidad con compromisos en otros contratos vigentes | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo ético

## METODOLOGIA
METODOLOGIA
9
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. ESTRUCTURA Y COHERENCIA
1 | La metodología está estructurada según los ítems evaluados en bases | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje
2 | Cada sección responde a un criterio específico de las bases (no genérica) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje
3 | No hay texto reciclado de otras propuestas sin adaptación al contrato | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo descuento
4 | Se menciona el nombre del contrato, mandante y zona geográfica correcta | Analista 2 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Consistencia
5 | La extensión cumple los límites de páginas si las bases lo establecen | Analista 1 | ALTO | ✗ NO CUMPLE |  | Req. bases
6 | El índice de la metodología coincide con el contenido real | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
▶ B. CONTENIDO TÉCNICO EXIGIDO
7 | Se describe el enfoque y estrategia de trabajo del equipo ITO/asesoría | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje
8 | Se incluye organigrama del equipo con líneas de dependencia y cargos | Analista 1 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje
9 | Se detalla sistema de control de calidad de obras propuesto | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje calidad
10 | Se describe sistema de reportes, informes y trazabilidad documental | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
11 | Se incluye plan de comunicaciones con la IF / mandante | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
12 | Se describe gestión de riesgos del contrato | Analista 2 | MEDIO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje
13 | Se incluye plan de seguridad y prevención (si es exigido) | Analista 2 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Req. bases
14 | Se referencia normativa vigente aplicable (MOP, DS 132, ISO, etc.) | Analista 1 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje técnico
15 | Se describe protocolo de control de documentos en terreno | Analista 2 | MEDIO | ✓ CUMPLE |  | Puntaje calidad
▶ C. DIFERENCIACIÓN Y VALOR AGREGADO
16 | Se propone al menos un elemento diferenciador no solicitado pero valorizable | Jefe Propuesta | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Ventaja
17 | Se describe experiencia previa del equipo en contratos similares | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Puntaje
18 | Se usa lenguaje alineado con el glosario y terminología de las bases | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Coherencia
19 | No se usan normas no aplicables al tipo de contrato (ej: ejecución en ITO) | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo descuento
20 | Se incluye descripción de herramientas de gestión (software, BIM, GPS, etc.) si aplica | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Valor agregado

## ECONOMICA
ECONOMICA
15
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. ARITMÉTICA Y CONSISTENCIA
1 | La suma de partidas coincide exactamente con el total ofertado | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
2 | El IVA está correctamente calculado (19% sobre monto neto) | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Error grave
3 | Los % de GG y utilidades cuadran con los montos declarados | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Error grave
4 | Costo directo + GG + utilidades + IVA = total oferta | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Consistencia
5 | No hay errores de transcripción (números al revés, ceros extra) | Analista 2 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Error grave
6 | Las fechas en los documentos son anteriores al cierre de la licitación | Analista 2 | CRÍTICO | ✗ NO CUMPLE |  | Inconsistencia grave
▶ B. CUMPLIMIENTO DE BASES ECONÓMICAS
7 | El monto no supera el presupuesto referencial publicado | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
8 | Todos los formularios económicos exigidos están completados y firmados | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
9 | Los precios por profesional son consistentes con el total del contrato | Analista 1 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Consistencia
10 | Los valores unitarios son razonables (no subevaluados ni sobre-inflados) | Jefe Propuesta | ALTO | ✗ NO CUMPLE |  | Estrategia
11 | Se verificó que los honorarios son consistentes con el mercado | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Credibilidad
▶ C. ESTRATEGIA DE PRECIO
12 | Se calculó el precio para obtener puntaje máximo según fórmula de bases | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Estrategia
13 | Se simularon escenarios de precio frente a competencia estimada | Jefe Propuesta | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Estrategia
14 | Se verificó que el precio cubre costos reales (no sub-cotizar con pérdida) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Sostenibilidad
15 | Se documentó la decisión de precio y su fundamento estratégico | Jefe Propuesta | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Trazabilidad
▶ D. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
16 | Monto de la garantía es exactamente el exigido en bases | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
17 | Plazo de vigencia cubre lo exigido + margen de seguridad | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
18 | El beneficiario es el MOP / Dirección correcta (no otra entidad) | Analista 2 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
19 | Tipo de instrumento es el aceptado en bases (boleta, póliza, vale vista) | Analista 2 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
20 | El documento tiene firma y sello del banco o aseguradora | Analista 1 | CRÍTICO | ✗ NO CUMPLE |  | Validez

## DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
8
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. ÍNDICE Y ORDEN DE ENTREGA
1 | Elaborar índice completo de todos los documentos a entregar | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Control
2 | Verificar que el orden coincide con lo exigido en bases | Analista 2 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Req. bases
3 | Numerar y rotular volúmenes / sobres si las bases lo requieren | Analista 2 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Req. bases
4 | Preparar versión digital (PDF) y física según requisitos de entrega | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Req. bases
5 | Revisar que tamaño de archivos digitales no excede límites del portal | Analista 2 | ALTO | ✓ CUMPLE |  | Req. bases
▶ B. FIRMAS Y AUTORIZACIONES
6 | Identificar documentos que deben ir firmados por representante legal | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
7 | Verificar que firmas son en original (no fotocopias) si se exige | Analista 1 | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
8 | Verificar que poderes notariales están vigentes y autorizan al firmante | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ✓ CUMPLE |  | Fuera de bases
9 | Confirmar firma en todas las páginas si las bases lo exigen | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
▶ C. FORMULARIOS OBLIGATORIOS
10 | Formulario oferta técnica: completo, firmado y sin tachaduras | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
11 | Formulario oferta económica: completo, firmado y sin errores | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
12 | Declaración jurada de no conflicto de interés / inhabilidades | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
13 | Anexo de equipo propuesto: completo con todos los profesionales | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Fuera de bases
14 | Ficha técnica del contrato (si es exigida) | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
15 | Comprobante / certificado de visita a terreno (si aplica) | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
16 | Documentos de la empresa: RUT, estatutos, escritura (si se exige) | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
▶ D. VALIDACIÓN FINAL ANTES DE ENTREGA
17 | Revisión cruzada final: índice vs documentos reales | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Control final
18 | Contar páginas totales vs límite si hay restricción | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
19 | Verificar que archivos digitales abren correctamente (no corruptos) | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Control
20 | Confirmar formato de archivos exigido (PDF, Word, firma digital) | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
21 | Buscar referencias a otros contratos por error de copiado (Ctrl+F) | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Error grave
22 | Revisar que no hay track changes / comentarios activos en documentos Word | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Presentación
23 | Revisar metadatos de los archivos (no deben mostrar nombre de empresa rival) | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Seguridad

## CALIDAD
CALIDAD
0
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. COHERENCIA INTERNA
1 | Nombre del contrato es idéntico en todos los documentos | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
2 | RUT y razón social de la empresa es idéntico en todos los documentos | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
3 | Montos de la oferta económica son consistentes en todos los formularios | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
4 | Profesionales nombrados en metodología = profesionales con CV adjunto | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
5 | Plazo propuesto en metodología coincide con el plazo ofertado | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
6 | Normativa citada en metodología es la correcta para el tipo de contrato | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia técnica
▶ B. CONTROL DE VERSIONES
7 | Solo existe UNA versión final de cada documento (sin versiones previas) | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Control
8 | Los archivos están nombrados correctamente según lo exigido en bases | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Req. bases
9 | No hay documentos con metadatos de otro contrato o empresa rival | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Seguridad
10 | Propuesta no tiene track changes (seguimiento de cambios) activos | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Presentación
11 | Los headers/footers de documentos muestran el nombre correcto del contrato | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Consistencia
▶ C. PLAN INTERNO DE CALIDAD DE LA PROPUESTA
12 | Se designó responsable de revisión final de calidad | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Control
13 | Se definió plazo interno de cierre con margen de 24-48h antes de la apertura | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Riesgo plazo
14 | Se designó quién imprime, empasta y entrega la propuesta física | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Logística
15 | Respaldo digital de todos los documentos previo a la entrega | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | Trazabilidad
16 | Se realizó revisión cruzada con al menos 2 personas del equipo | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Control calidad

## CIERRE
CIERRE
0
Completa el Estado con el dropdown. Agrega observaciones y evidencias en columna G.
# | ÍTEM / REQUISITO A VERIFICAR | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN / EVIDENCIA | REF. BASES
▶ A. 72 HORAS ANTES DE LA APERTURA
1 | Versión final de metodología aprobada internamente | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
2 | Todos los CV revisados, firmados y ordenados | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
3 | Todas las cartas compromiso recibidas y verificadas | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
4 | Oferta económica cuadrada, revisada y aprobada | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
5 | Garantía de seriedad solicitada al banco / aseguradora | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
6 | Todos los formularios completados y firmados | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-3
▶ B. 24 HORAS ANTES DE LA APERTURA
7 | Todos los documentos impresos o en PDF final listos | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
8 | Revisión cruzada final del índice vs contenido real | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
9 | Garantía física recibida y verificada (monto, plazo, beneficiario) | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
10 | Confirmación de lugar, hora y forma de entrega | Analista 2 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
11 | Copia digital respaldada en nube / servidor interno | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
12 | Se imprimió una copia de respaldo extra de cada documento clave | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | D-1
▶ C. DÍA DE APERTURA
13 | Llegar con al menos 30 minutos de anticipación al lugar de entrega | Jefe Propuesta | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-Day
14 | Llevar copia extra de cada documento crítico | Analista 1 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | D-Day
15 | Obtener comprobante de recepción / número de ingreso | Analista 1 | CRÍTICO | ⚠ PENDIENTE |  | D-Day
16 | Asistir a apertura si es pública y registrar propuestas rivales y montos | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Inteligencia
17 | Registrar nombres de empresas y profesionales presentes | Analista 2 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Inteligencia
▶ D. POST-APERTURA Y SEGUIMIENTO
18 | Guardar acta de apertura publicada en portal MOP / MercadoPúblico | Analista 2 | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Trazabilidad
19 | Revisar puntajes publicados y analizar brecha con el ganador | Jefe Propuesta | ALTO | ⚠ PENDIENTE |  | Aprendizaje
20 | Identificar si hay fundamento para observaciones o reclamo formal | Jefe Propuesta | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Estrategia
21 | Documentar lecciones aprendidas para futuras propuestas | Jefe Propuesta | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Mejora continua
22 | Archivar propuesta completa como memoria técnica de referencia | Analista 1 | MEDIO | ⚠ PENDIENTE |  | Trazabilidad

## LISTAS
ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | USO
✓ CUMPLE | CRÍTICO | Andres M | Actualizar aquí las palabras sugeridas para mantener criterios homogéneos
⚠ PENDIENTE | ALTO | Rocío F.
✗ NO CUMPLE | MEDIO | Julio T.
N/A | BAJO | Administración
Legal
Finanzas